**Протокол заседания общественной комиссии, в целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | 30.06.2020 |
| (место проведения процедуры) |  | (дата подписания протокола) |

**1. Повестка дня**

Осуществление контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах»

**2. Информация о комиссии**

Присутствовали:

Председатель комиссии: Простова Людмила Анатольевна

Секретарь: Акатова Екатерина Юрьевна

Член комиссии: Зуев Виктор Владимирович

 Чуркина Оксана Александровна

 Батуркина Людмила Геннадьевна

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.02.2020 №34, кворум имеется.

**3. Результаты заседания комиссии**

Докладчик заместитель главы администрации Форносовского городского поселения Акатова Е. Ю.: работы по благоустройству территории ул. Советская, у д. 1 – идут в соответствии с планом-графиком, предоставленным подрядчиком. Ориентировочный срок сдачи объекта 15.07.2020. В настоящее время работы выполнены на 90%. Осталось установить столбы освещения и произвести заливку «резинового покрытия».

Подрядчики ООО «Экостайл» предоставил дизайн-проект благоустройства территории на 2021 год. Данный проект прошел общественные обсуждения на официальном сайте администрации в течение 30 дней. Существенных замечаний не поступало. Т.к. в администрацию поступило письмо от комитета по ЖКХ ЛО, о том, что конкурсный отбор на 2021 год состоится в июле, рекомендовано подрядчику приступить к разработке локального сметного расчета. Срок до 10.06.2020. Администрации подготовить пакет документов для получения субсидии на 2021 год.

Решение комиссии: Администрации Форносовского городкого поселения подготовить комплект документов для подачи заявки на получение субсидии в 2021 году для благоустройства общественной территории вокруг МКУК «Форносовский ДК» , по адресу: гп. Форносово, Павловское шоссе, д. 29 а.

**4. Публикация и хранение протокола**

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации Форносовского городского поселения <http://форносово-адм.рф>. в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Простова Л. А.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Акатова Е. Ю.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зуев В. В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чуркина О. А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Батуркина Л. Г.